KOMUNIKAČNÍ PLÁN MAP III

MAP III. Praha 16

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20\_082/0023079

Dokument byl schválen ŘV, dne: 17. října 2019

Aktualizace proběhla na ŘV, dne: 31. října 2022

# Úvod

Komunikační plán projektu **MAP III. Praha 16** navazuje na komunikační strategii vytvořenou v rámci realizovaného projektu MAP II a MAP I. Praha 16. Cílem komunikační strategie je zlepšení vzájemné komunikace mezi mateřskými a základními školami, mezi zřizovateli navzájem, mezi školou a zřizovatelem, mezi školou, zřizovatelem a rodičovskou veřejností a mezi dalšími aktéry v oblasti vzdělávací politiky.

Komunikační plán MAP představuje praktickou realizaci aktivit založených na komunitním projednávání, jako základní nástroj zapojení cílových skupin – dotčené veřejnosti. Komunikační plán popisuje konkrétní metody a pravidla vzájemné komunikace a informovanosti.

Komunikační plán stanoví způsob oslovení a zapojení těchto cílových skupin projektu:

* Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
* Zřizovatelé škol a školských zařízení
* Rodiče dětí a žáků
* Děti a žáci
* Pedagogičtí pracovníci
* Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
* Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
* Široká veřejnost

## Formy a pravidla zapojení cílových skupin

Cílové skupiny – dotčená veřejnost, je do realizace projektu MAP zapojena několika způsoby.

### Aktivní zapojení

### Vzdělávání a společná setkání

### Dotazníková šetření

### Informování

### Konzultační proces

### Aktivní zapojení

### Jde o účast zástupců v organizační struktuře projektu, a to především jako členů řídícího výboru a pracovních skupin.

### Řídící výbor aktivně řídí a schvaluje proces plánování a tvorby projektu MAP. Jedná se o hlavní výkonný orgán projektu a zastává tak důležitou pozici v konzultačním procesu.

### Členové Řídícího výboru dostávají vždy před termínem jednání prostřednictvím elektronické komunikace pozvánky spolu s podklady a projednávanými dokumenty k prostudování. Stejně tak zápisy a ostatní schválené výstupy projektu jsou jim zasílány elektronickou cestou.

### Pracovní skupiny jsou založeny především na vzájemném předávání zkušeností a diskusi. Jednáse o ustálená seskupení aktérů vybraných z cílových skupin, která pracují formou pravidelných setkání.

### Činnost pracovních skupin je zaměřena na definování témat a priorit pro společné vzdělávání a také konzultace průběhu tvorby strategického rámce a MAP.

### V projektu MAP III Praha 16 budou působit tyto pracovní skupiny:

### Pracovní skupina pro financování

### Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání

### Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

### Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

### Pracovní skupina pro polytechnické vzdělání

### Pracovní skupina pro informační technologie a digitalizaci vzdělávání

### Členové pracovních skupin dostávají veškeré pracovní podklady prostřednictvím e-mailové korespondence (materiály k připomínkování, podklady a pozvánky na jednání, zápisy, prezentace apod.). Vše mají rovněž k dispozici na pracovních jednáních. Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace kdykoli zasáhnout.

### Vzdělávání a společná setkání

### Vzhledem k rozsahu podpory dojde k omezení počtu realizovaných implementačních aktivit. MAP III. Praha 16 se zaměří na pravidelné setkávání aktérů, pracovních skupin a v menší míře také na vzdělávací aktivity a setkání s odborníky z praxe.

### V projektu se i nadále počítá se zapojením široké veřejnosti, kdy budou dále v menším rozsahu realizovány workshopy a besedy pro rodiče. Zde se projekt zaměří na využití místních leaderů tedy odborníků, kteří působí ve školách a dalších institucích Prahy 16.

### Důležitou součástí realizace projektu je pak také předávání informací o aktivitách KAP. Realizační tým projektu pravidelně zprostředkovává zapojení aktérů MAP III. Praha 16 do těchto aktivit.

### Dotazníková šetření

### Pro vytvoření aktualizovaného strategického rámce a místního akčního plánu do roku 2025 projekt počítá s využitím dotazníkových šetření jako jedné z metod sběru dat potřebných k určení nedostatků v oblasti vzdělávání a také efektivnímu nástroji pro konzultaci s dotčenou veřejností.

### Informování

### Všem zapojeným aktérům projektu, kteří projeví zájem, budou formou elektronické korespondence zasílány veškeré výstupy projektu MAP a dále pozvánky, na plánovaná setkání a další akce (workshopy, minikonference, diskuse). Aktivní informování bude také probíhat přímou komunikací mezi členů realizačního týmu a členy řídícího výboru a pracovních skupin.

### Forma pasivního informování cílových skupin a široké veřejnosti o průběhu realizace a plánovaných akcí projektu bude zajišťována následujícími způsoby:

### Webové stránky MAP III Praha 16 – zveřejnění článků a dokumentace

### Webové stránky zapojených škol

### Facebookový profil MAP III Praha 16 – zveřejnění článků, pozvánky na plánované akce, diskuse a komentáře

### Místní média – zveřejnění článku a průběhu realizace minimálně 1x za půl roku

### Tiskové besedy s novináři

### Konzultační proces

### Konzultační proces v rámci projektu MAP III. Praha 16 znamená různé způsoby možnosti sledovat a vyjadřovat se k plánovaným a realizovaným aktivitám a dalším výstupům projektu.

### Do konzultačního procesu jsou zahrnuty všechny cílové skupiny bez ohledu na jejich aktivní účast v pracovních skupinách nebo řídícím výboru. Proto je cílem konzultačního procesu vybrat vhodné metody předávání a zveřejňování informací a dále techniky na sběr názorů a připomínek.

### Průběžné konzultace budou probíhat po celou dobu projektu, a to mezi členy pracovních skupin a řídícím výborem. Konzultace budou probíhat osobní formou, popřípadě pomocí emailu, a to na základě konkrétní výzvy ke konzultaci a připomínkování daného výstupu.

### K připomínkování budou členové pracovních skupin a řídícího výboru vyzvání minimálně u těchto dokumentů:

### podklady pro aktualizaci analytické části

### aktualizace vize do roku 2025

### návrh priorit rozvoje vzdělávání

### stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP

### kapitola Soulad investičních potřeb se SR MAP do roku 2025

### návrhy aktivit k jednotlivým cílům SR MAP

### návrh plánu akcí pro rozpracování priorit

### finální podoba Akčních plánů

### finální podoba Strategického rámce

### finální podoba Místního akčního plánu

### U dokumentu bude vždy uveden termín, do kdy lze dokument připomínkovat. Připomínkování je možné e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu případně přímo na jednání pracovních skupin či řídícího výboru.

### Připomínky budou podrobeny obsahové analýze a potom zapracovány. Následně dojde k předložení finálních dokumentů ke schválení řídícím výborem.

### K přímé konzultaci budou dále vyzvání i zástupci zapojených škol, a to především v aktivitě plánování při školách, jejímž cílem je definování potřeb škol a následně vypracování agregovaného popisu potřeb dotčeného území Praha 16 v oblasti předškolního, základního a volnočasového vzdělávání.

### Cílové skupiny a další široká veřejnost má možnost připomínkovat proces a výstupy projektu především pomocí facebookového profilu a dále pomocí emailu. Kontakty na realizační tým projektu budou zveřejněny na webových stránkách projektu a facebookovém profilu.

### Celý projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání funguje na principu otevřenosti. Ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti.

#### Harmonogram komunikačního plánu

### Rok 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Článek v médiích | X |  |  |  |  |
| Článek na FB | X | X | X | x | x |
| Článek na webu | X | X | X | X | x |
| Infolist o průběhu realizace |  |  |  |  |  |
| Zpracování komunikačního plánu |  |  | X |  |  |
| Schválení komunikačního plánu ŘV |  |  | X |  |  |
| Informační schůzka pracovních skupin |  |  | X |  |  |

### Rok 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Článek v médiích | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Článek na FB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Článek na webu |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |
| Infolist o průběhu realizace | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |